中国测绘科学研究院

基本科研业务费项目管理实施细则

测研院〔2017〕34号

院属各单位：

《中国测绘科学研究院基本科研业务费项目管理实施细则》已经5月2日院务会审议通过，现予印发，请遵照执行。

中国测绘科学研究院

2017年5月27日

中国测绘科学研究院

基本科研业务费项目管理实施细则

第一章 总则

第一条 为进一步规范院基本科研业务费专项资金的使用和管理，提高资金使用效益，依据《中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资金管理办法》（财教〔2016〕268号）和有关资金管理、项目管理规定，制定本细则。

第二条 院基本科研业务费用于支持我院开展符合公益职能定位、代表学科发展方向、体现前瞻布局的科学研究相关工作,具体范围包括：

（一）由我院自主选题开展的科研工作；

（二）测绘地理信息及相关行业基础性、支撑性、应急性科研工作；

（三）团队建设及人才培养；

（四）国际科技合作与交流；

（五）科技基础性工作等其他工作。

第三条 管理咨询委员会是院基本科研业务费的咨询审议机构,由院负责人、上级主管单位科技管理和财务管理部门负责人、行业协会和高等院校专家以及院有关人员构成，负责指南评议、项目评审、合作研究任务审议等工作，办事机构设在院科技处。

第四条 院科技处是基本科研业务费项目的归口管理部门，负责组织指南编制、评审立项、任务书签订、验收结题以及项目库管理等工作；院财务管理部门负责基本科研业务费的使用管理、绩效考核以及年度经费使用情况报告；院纪检监察部门负责基本科研业务费使用的监督、检查、审计等工作。

第二章 项目申请

第五条 院基本科研业务费项目申报应以关键性科学问题为牵引，有创新的学术思想、合理可行的研究路线或技术方案，目标明确，重点突出，提交成果具有可考核性，鼓励多学科研究人员开展合作研究。

第六条 院基本科研业务费项目每人每年限申请负责一项，项目负责人一般应为我院在编人员，已获得支持尚未结题的不能申请负责新项目。

第七条 院基本科研业务费项目支持40岁以下优秀青年科研人员的比例，项目数量和经费额度一般应不低于年度支持总量的30%。

第八条 院基本科研业务费项目申报执行年限一般为1-2年，重大项目可延长到3年，跨年项目实施年度考核并滚动支持。

第九条 申报程序：

（一）每年10-11月，院发布申报指南，组织申报下一年度基本科研业务费项目；

（二）项目申请者填写《中国测绘科学研究院基本科研业务费项目申报书》（见附件1），经所在部门审批同意后，向科技处提交申请。

第三章 评审立项

第十条 院基本科研业务费项目的评审按照形式审查、管理咨询委员会评审、院务会审批的程序进行。

第十一条 院科技处牵头组织相关部门对项目申报书进行形式审查，形式审查合格的项目申报书提交管理咨询委员会进行评审。

第十二条 管理咨询委员会在不少于2/3委员到会时进行评审，提出拟立项项目和资助金额的建议和排序，并提交院务会审批。

第十三条 院务会根据管理咨询委员会建议意见和院基本科研业务费年度预算规模，确定年度资助项目。

第十四条 院务会审批通过的项目在院内网公示7天（涉密项目除外）。科技处负责受理公示期质疑，管理咨询委员会进行调查和复议。

第十五条 根据公示结果，确定立项的项目负责人与院法人签订《中国测绘科学研究院基本科研业务费项目任务书》（见附件2）。任务书一经签订，一般不得变动。确需变动，需经分管院领导审核、院长审批。

第四章 经费管理

第十六条 按照国家有关科研经费管理规定，结合我院实际情况，院基本科研业务费具体开支范围包括：

（一）设备费。购置或试制项目所需的仪器设备、升级改造现有仪器设备以及租赁外单位仪器设备发生的费用。

（二）材料费。项目研究过程中发生的各种原材料、辅助材料的消耗费用。

（三）测试化验加工费。支付给外单位（含院内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。

（四）出版/文献/信息传播/知识产权事务费。论文论著出版、文献资料检索与购置、数据资料购置、专用软件购置、专用通信费、专利申请与保护等费用。

（五）会议/差旅/国际合作与交流费。包括开展科学研究、考察调研、学术交流等所发生的差旅费；为组织学术研讨、咨询以及协调等活动而发生的会议费用；项目研究人员出国出境（包括参加会议、访问交流、留学研修发生的费用等）及外国专家来华工作费用，其中留学研修费用参照国家公派留学资助标准按院有关规定执行。

（六）专家咨询费。支付给临时聘请的咨询专家的费用。

（七）劳务费。支付给项目组成员中没有工资性收入的人员（如研究生）和项目组临时聘用人员等的劳务性费用。

（八）其他费用。研究过程中发生的除上述费用之外的其他支出，应当在申请预算时单独列示，单独核定。

第十七条 院基本科研业务费各项费用的开支标准应当严格按照国家有关科技经费管理的规定执行。不得开支本单位有工资性收入的人员工资、奖金、津补贴和福利支出，不得分摊院所公共管理和运行费用（含科研房屋占用费），不得开支罚款、捐赠、赞助、投资等，严禁以任何方式挪用资金和谋取私利。

第十八条 院基本科研业务费的资金支付应按照国库集中支付制度及院有关规定执行。属于政府采购范围的，应当按照国家及院有关采购规定执行。

第十九条 使用基本科研业务费形成的固定资产、无形资产等属于国有资产，应当严格按照国有资产的有关规定进行管理，纳入院资产管理范围；

第二十条 基本科研业务费开支范围必须与其预算口径相一致，严格执行核定的项目预算书，不得超出项目预算书范围开支费用。经批准的项目预算一般不作调整，对于执行期1年以上项目如有特殊情况确需调整的，根据实际需要按照有关规定执行。

第二十一条 项目经费一次认定，按照执行年限分期进行拨付，不超过1年的一次性核拨，1年以上的按年度预算安排核拨。

第二十二条 项目实施期间年度剩余资金可结转下一年度继续使用。项目完成任务目标并通过验收、项目中止等形成的剩余资金，按照国家有关规定执行。

第二十三条 项目经费支出应但严格遵守国家财政财务制度和财经纪律，自觉接受院纪检监察部门的监督检查。

第五章 实施管理

第二十四条 项目负责人及主要研究人员应按任务书要求，有计划地开展研究工作。项目负责人一般不得代理或变更。在项目实施过程中，若涉及到研究目标、研究内容、工作进度等的调整，项目负责人须提前提出变更申请，经分管院领导审核、院长审批后执行。

第二十五条 项目执行过程中，有下列情况之一，导致项目难以进行的，应予中止或撤销：

（一）项目负责人或主要技术骨干发生重大变故的；

（二）组织管理不力的；

（三）经费使用不当的；

（四）配套条件不落实的；

（五）对于某些探索性强的基础研究项目，因与预期目标不符难以继续开展研究的。

中止或撤销的项目，项目负责人所在部门应当对已做的工作、经费使用等情况做出书面报告，提出处理意见，按项目申报渠道报科技处审核、经管理咨询委员会审议、院法人批准后执行。

第二十六条 科技处每年对跨年度项目的执行情况进行检查。项目负责人应于每年度末提交《中国测绘科学研究院基本科研业务费项目年度进展报告》（见附件3）。

第六章 验收管理

第二十七条 在院基本科研业务费项目到期一个月以内，项目负责人须向科技处提交如下验收材料：

（一）《中国测绘科学研究院基本科研业务费项目验收申请表》（见附件4）；

（二）《中国测绘科学研究院基本科研业务费项目成果统计表》（见附件5）；

（二）《中国测绘科学研究院基本科研业务费项目验收总结报告》（见附件6）；

（四）与项目相关的研究报告以及其他成果材料（论文、著作以及专利等）。

第二十八条 由院科技处牵头会同有关部门组织专家进行院基本科研业务费项目验收，一般应于执行期限终止后三个月以内完成。

第二十九条 被验收项目存在下列情况之一者，不予通过验收：

（一）未完成任务书规定任务的；

（二）预期成果未实现，成果已无科学或实用价值的；

（三）成果无创新性或挪用其他项目研究成果的；

（四）提供的文件、资料、数据不真实、不完整的；

（五）擅自修改任务书规定的研究目标、内容和技术路线的；

（六）经费使用存在严重违背相关财务规章制度的。

第三十条 验收专家组以项目任务书为依据，结合听取汇报和审阅资料情况，对项目进行打分，分数范围为0～100分。根据平均分确定评价等级：

（一）平均分数≥90为A等，表示全面完成计划，项目取得突出进展或优异成果；

（二）75≤平均分数<90为B等，表示按计划完成，项目取得较好进展；

（三）60≤平均分数<75为C等，表示基本完成任务；

（四）平均分数<60为D等，表示未完成计划，项目实施过程中有较严重的问题，需复验。

第三十一条 对未按任务书完成任务或未通过验收的项目，停止项目负责人连续两次申报院基本科研业务费项目资格，并将视情况核减所在部门申报项目的数量，同时记录信誉档案。

第三十二条 院基本科研业务费项目成果为职务性成果，知识产权归院所有，成果的使用按照有关管理办法执行。项目成果，包括专著、论文、软件、专利、著作权等公开发表和报奖时需注明“中国测绘科学研究院基本科研业务费资助”的字样。

第七章 附则

第三十三条 本办法自颁布之日起执行。原《中国测绘科学研究院基本科研业务费项目管理办法》(测研院字〔2007〕51号)即行废止。本办法条款如与国家及部门有关规定不符，以国家及部门规定为准执行。

第三十四条 本办法由院科技处负责解释。